## ÖN KAPAK
x BELEDİYESİ
HAKEDİŞ RAPORU
| Tarihi |  | : | 2026-06-15
| No.su |  | : | 1
| Uygulama Yılı |  | : | 2026
Yapılan İşin / Hizmetin Adı |  |  | : | 10 adet işyerinin Tesviye Beton Atımı 2
Yapılan İşin / Hizmetin Etüt / Proje No.su |  |  | :
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı |  |  | : | Hazır Beton Çimento Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Bedeli |  |  | : | 145000
İş azalışı |  |  | :
İş artışı Sözleşme Bedeli |  |  | :
Toplam Bedel |  |  | : | 145000
İhale Tarihi |  |  | : | 2026-06-08
Sözleşme Tarihi ve No.su |  |  | : |  |  | No :
Sözleşmenin Sayıştayca Tescil Tar., No.su |  |  | : | ..../..../.... ........................... sayı
Tescilin Yükleniciye Tebliğ Tarihi |  |  | :
İşyeri Teslim Tarihi |  |  | : | 2026-06-09
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  | :
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi |  |  | :
Verilen Avanslar Toplamı |  |  | :
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı |  |  | :
Sözleşme Bedeli | Sözleşme Artış Onayının Tarih / No.su |  |  |  | Ek Sözleşme Bedeli |  | Toplam Sözleşme Bedeli
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
Süre Uzatım Kararlarının Tarihi
| Sayısı |  |  |  | Verilen Süre |  | İş Bitim Tarihi
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….
……………………. | ……………………. |  |  |  | ……………………. |  | …………………….

## İCMAL
HAKEDİŞ İCMALİ
Sayfa No: 1
Hakediş No: 1
10 adet işyerinin Tesviye Beton Atımı 2
Sıra No: | İşin Cinsi | İş Tutarı (a) | Fiyat Farkı Tutarı (b) | Toplam (a+b)
1 | İnşaat İmalatları |  |  | 145000
A | TOPLAM |  |  | 145000
Hakediş içeriğinden Yapılan Kesintiler
a) Bir evvelki Hakedişten Yapılan Kesintiler
| b) Bu Hakedişten Yapılan Kesintiler |  |  | 0
B | Toplam Kesinti Tutarı
C | Toplam Hakediş Tutarı : ( A - B ) |  |  | 145000
YÜKLENİCİ |  | KONTROLLER |  | ONAY
Hazır Beton Çimento Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. |  | #VALUE! |  | xxx BELEDİYE BAŞKANI

## HAKEDİŞ ÖZETİ
HAKEDİŞ ÖZETİ
10 adet işyerinin Tesviye Beton Atımı 2 | [8 empty] | Sayfa No: 2
Hak. No: | Hakediş Tarihi | Hakediş Tutarı (Kümülatif) (a) | Bir Önceki Hakediş Tutarı (Kümülatif) (b) | Uygulama Ayları Hakediş Tutarı c=a-b | Avans Kesintisi (d) | Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar An=c-d | Dönem Fiyat Farkı Katsayısı Bx(Pn-1) | Dönem Fiyat Farkı Tutarı F=AnxBx(Pn-1) | Toplam Hakediş Tutarı c + F
1 | 2026-06-15 | 145000 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000
TOPLAM = | [7 empty] | 0 | 145000
YÜKLENİCİ |  |  | KONTROLLER
Hazır Beton Çimento Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. |  |  | HALİS ERDOĞAN FEN İŞLERİ MÜDÜR V
ONAY
AHMET ARI (BELEDİYE BAŞKANI)

## YAPILAN İŞLER LİSTESİ
SAYFA NO : 3
10 adet işyerinin Tesviye Beton Atımı 2 |  |  |  |  | Hakediş No:1
|  | A | B | C= (AxB) | D | E= (AxD) | F= (B-D) | G= (AxF)
İş Programı Grubu % si | Yapılan İş | Sözleşme Bedeli | Gerçekleşen Toplam İmalat % si | Toplam İmalat Tutarı | Önceki Hakediş Toplam İmalat % si | Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı | Bu Hakediş İmalat % si | Bu Hakediş İmalat Tutarı
Tüm İşler
MALZEME
1 | Hazır Beton (C25) | 145000 | 100 | 145000 | 0 | 0 | 100 | 145000
| TOPLAM | 145000 |  | 145000 |  | 0 |  | 145000
| KONTROLLER | [5 empty] | YÜKLENİCİ
| AHMET ARI BELEDİYE BAŞKANI ONAY | HALİS ERDOĞAN FEN İŞLERİ MÜDÜR VEKİLİ |  |  |  |  | Hazır Beton Çimento Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti.

## ARKA KAPAK
HAKEDİŞ RAPORU
İŞİN ADI: |  |  | 10 adet işyerinin Tesviye Beton Atımı 2 |  |  | Hakediş No :1
2026-06-08 |  | İLE | 2026-06-09 | TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN / HİZMETİN
A | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş / Hizmet Tutarı |  |  |  | 145000 |  | ¨
B | Fiyat Farkı Tutarı |  |  |  | 0 |  | ¨
C | Toplam Tutar ( A + B ) |  |  |  | 145000 |  | ¨
D | Bir Önceki Hakedişin Toplam tutarı |  |  |  | 0 |  | ¨
E | Bu Hakedişin Tutarı ( C - D ) |  |  |  | 145000 |  | ¨
F | KDV ( E x %20) |  |  |  | 29000 |  | ¨
G | Tahakkuk Tutarı |  |  |  | 174000 |  | ¨
| KESİNTİLER VE MAHSUPLAR | a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x %) |  |  | 0 |  | ¨
|  | b) Damga Vergisi ( E x 0,00948 ) |  |  | 1374.6 |  | ¨
|  | c) KDV Tevkifatı ( F x 3/10) |  |  | 0 |  | ¨
|  | d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi |  |  | 0 |  | ¨
|  | e) İdare Makinesi Kiraları |  |  | 0 |  | ¨
|  | f) Gecikme Cezası |  |  | 0 |  | ¨
|  | g) Avans Mahsubu |  |  | 0 |  | ¨
|  | h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi |  |  | 0 |  | ¨
|  | i) Geçici Kabul Kesintisi (%3) |  |  | 0 |  | ¨
H | Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı |  |  |  | 1374.6 |  | ¨
I | Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G - H ) |  |  |  | 172625.4 |  | ¨
Yalnız:
MÜTEAHHİT |  |  | DÜZENLEYENLER
Hazır Beton Çimento Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. |  |  | Kontrol Üyesi | Kontrol Üyesi | ONAY
|  |  | HALİS ERDOĞAN FEN İŞLERİ MÜDÜR VEKİLİ |  | AHMET ARI BELEDİYE BAŞKANI

## SİGORTA POLİÇE FORMU (hidden)
BÜTÜN RİSKLER SİGORTA POLİÇELERİ
KONTROL FORMU
İşin Adı: |  |  | GÜNEYYURT BELEDİYESİ, 205 Ada, 2 PARSEL İŞ MERKEZİ 2 VE 3. KAT KALIP VE DEMİR İŞÇİLİĞİ
İdare Adı: |  |  | GÜNEYYURT BELEDİYESİ
Yüklenici Adı: |  |  | YAKUP ÇENGEL İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ
Sözleşme Bedeli (iş artışı dahil): |  |  | 3050000
Sigorta Yapan Şirket: |  |  | NEOVA SİGORTA - 10-3-0342085
Sigorta Poliçe No: |  |  | 261020276
İşin Başlama Tarihi (Yer Teslim Tarihi): |  |  | 2023-12-27
İşin Son Bitim Tarihi : |  |  | 2024-06-24
Sigorta Başlangıç Tarihi: |  |  | 2023-12-27
İşin Teminat Süresi: |  |  | 180 GÜN
Bakım/İşletme Dönemi Bitim Tarihi: |  |  | 2024-06-24
SİGORTA TUTARI KONTROL CETVELİ
Hakediş No | Hakediş Tarihi | Toplam Hakediş Tutarı (KDV Hariç)(TL) | Toplam Fiyat Farkı(TL) | Varsa İdare Malı Tutarı (KDV hariç)(TL) | Sigortalanması Gereken Tutar (KDV hariç)(TL) | Sigorta Poliçe Tutarı (TL) | Sigorta Bakiyesi (TL)
|  | (A) | (B) | ( C ) | D=A+B+C | ( E ) | F=E-D
1 | 2023-12-29 | 145000 | 0 | 0 | 145000 | 3050000 | 2905000
Yapılan incelemede Sigorta Poliçesinde, idarenin işveren sıfatıyla,yüklenicinin işi gerçekleştiren sıfatıyla yer aldığı varsa altyüklenicinin vereceği zararların teminat kapsamında dahil edildiği, üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar vermesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortasının yaptırıldığı süre ve muafiyetler ile sigortaya esas alınacak bedeller yönünden şartname hükümlerine ve/veya sigorta mevzuatına uygun olduğu;
Ayrıca sigorta PRİM ödendiği ve sigortanın, yürürlükte olduğuna ilişkin belgenin ekte ve uygun olduğu tespit edilmiştir.
KONTROL |  |  |  | ONAY |  | YÜKLENİCİ
HALİS ERDOĞAN FEN İŞLERİ MÜDÜR VEKİLİ |  | HASAN EROĞLU ELEKTRİK TEKNİKERİ |  | AHMET ARI BELEDİYE BAŞKANI |  | Hazır Beton Çimento Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti.

## DENGELEME CETVELİ (hidden)
HAKEDİŞ DENGELEME CETVELİ
GÜNEYYURT BELEDİYESİ, 205 Ada, 2 PARSEL İŞ MERKEZİ 2 VE 3. KAT KALIP VE DEMİR İŞÇİLİĞİ
HAKEDİŞ NO | HAKEDİŞ TARİHİ | HAKEDİŞ TUTARI %3 KESİNTİSİZ | GEÇİCİ KABULDE ÖDENECEK | HAKEDİŞ TUTARI (%3 KESİNTİLİ) | HAKEDİŞ TUTARI (%3 KESİNTİSİZ) | HAKEDİŞ TUTARI (%3 KESİNTİLİ) | KDV (%20) | TOPLAM HAKEDİŞ | KESİNTİLER TOPLAMI | CEZA | KESİNTİ TOPLAMI | NET ÖDEME TUTARI
|  |  | TUTAR %3 | (A) | KÜMÜLATİF | KÜMÜLATİF | B | C=(A+B) | D
1 | 2023-12-29 | 145000 | 4350 | 140650 | 145000 | 140650 | 29000 | 174000 | 1374.6 |  |  | 172625.4
TOPLAM |  | 145000 | 4350 | 140650 | 145000 | 140650 | 29000 | 174000 | 1374.6 | 0 | 0 | 172625.4
KONTROL | [6 empty] | ONAY |  |  | YÜKLENİCİ
HALİS ERDOĞAN FEN İŞLERİ MÜDÜR VEKİLİ | [6 empty] | AHMET ARI BELEDİYE BAŞKANI |  |  | Hazır Beton Çimento Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti.